## Sheet1
|  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月
|  | 担当 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬
教室確保 |  | 担当: 精膳／GSS; 5月 下旬: 声掛け開始; 6月 下旬: 契約
カリキュラム | スケジュール作成 | 担当: 精膳; 5月 下旬: 企画; 7月 中旬: 確定
| カリキュラム作成 | 担当: 精膳; 6月 上旬: 企画; 7月 中旬: 確定
| 教材（A4 1枚程度） | 担当: 精膳; 6月 中旬: 企画; 7月 中旬: 確定; 8月 上旬: 納品
講師（有名な方） | 契約 | 担当: 精膳; 6月 中旬: 声掛け開始; 7月 中旬: 契約
スケジュール抑え | bar: 担当; 7月 下旬
運営グループの構築 |  | 担当: 精膳; 6月 上旬: 声掛け開始; 7月 上旬: 契約
講師（一般） | 採用 | 担当: 運営グループ; 7月 上旬: 募集開始; 8月 上旬: 確定
| シフト作成 | 担当: 運営グループ; 8月 中旬: 作成; 8月 下旬: 確定
補助スタッフ | 採用 | 担当: 運営グループ; 7月 上旬: 募集開始; 8月 上旬: 確定
| シフト作成 | 担当: 運営グループ; 8月 中旬: 作成; 8月 下旬: 確定
運営 | 予約 | 担当: 運営グループ; 8月 上旬: 予約
販促 | チラシ作成 | 担当: 精膳; 7月 上旬: 作成; 7月 中旬: 印刷; 7月 下旬: 納品
チラシ配布 | bar: 担当; 7月 下旬
| ニュースリリース | 担当: 精膳／GSS; 7月 中旬: 原稿作成; 7月 下旬: 開始予定のリリース; 8月 下旬: 原稿作成; 9月 上旬: 開始のリリース
設備／備品 | ◆物品調達
磁性鍋 | bar: 担当; 7月 下旬
| 電子レンジ | 担当: 精膳／運営グループ; 6月 下旬: 見積り; 7月 中旬: 発注; 7月 下旬: 納品
| 包丁 | 担当: 精膳／運営グループ; 6月 中旬: 選定・見積り; 7月 中旬: 発注; 7月 下旬: 納品
| その他備品 | 担当: 精膳／運営グループ; 6月 中旬: 選定・見積り; 7月 中旬: 発注; 7月 下旬: 納品
| テレビ電話 | 担当: GSS; 7月 下旬: 納品
| マイク | 担当: GSS; 5月 下旬: 選定・見積り; 7月 中旬: 発注; 7月 下旬: 納品
| カメラ | 担当: GSS; 5月 下旬: 選定・見積り; 7月 中旬: 発注; 7月 下旬: 納品
◆工事／設置
| 電源 | 担当: GSS／教室; 6月 下旬: 見積り; 7月 中旬: 発注; 7月 下旬: 工事
| IP回線 | 担当: GSS／教室; 6月 下旬: 申込み; 7月 下旬: 開通
| 洗い場 | 担当: 精膳／運営グループ／教室; 6月 下旬: 見積り; 7月 中旬: 発注; 7月 下旬: 工事
| テレビ電話設置 | 担当: GSS／教室; 6月 下旬: 見積り; 7月 中旬: 発注; 7月 下旬: 設置
テスト |  | 担当: 精膳／GSS; 6月 中旬: 仮環境テスト; 7月 下旬: 通信テスト; 8月 上旬: 実地テスト
料理教室開始
お盆休みを挟むため注意！